## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2026-09-01
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
담당자: | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
이규아 | 2026-09-01: 행동트리 AI 기법 학습; 2026-09-15: 조력자 캐릭터 행동 설계(동행/힌트/상호작용)
홍승우 | 2026-09-01: 백화점 미로 컨셉 및 공포 요소 연출 기획(방화셔터 기믹·동선 구조); 2026-09-08: 유사 장르(우는천사형) 공포게임 레퍼런스 분석; 2026-09-15: 동행자 캐릭터 컨셉 디자인 및 설정; 2026-09-22: 동행자 캐릭터 모델링
백경철 | 2026-09-01: NavMesh/경로탐색 알고리즘(A*) 학습; 2026-09-08: 가중치 기반 목적지 설정 알고리즘 리서치; 2026-09-22: 플레이어 위치·맵 형태 반영 가중치 모델 설계
| 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26
이규아 | 2026-09-29: 조력자 기본 이동 및 추적 로직 구현; 2026-10-20: 조력자 위기 대응(크리쳐 접근 반응) 구현 및 테스트
홍승우 | 2026-09-29: 동행자 캐릭터 리깅 및 스킨 작업; 2026-10-13: 크리쳐 모델링(베이스 메쉬); 2026-10-20: 크리쳐 모델링(디테일/텍스처링)
백경철 | 2026-09-29: 크리쳐-플레이어 감지/추적 로직 구현; 2026-10-06: 크리쳐 이동 시스템 NavMesh 연동 구현; 2026-10-13: 다수 크리쳐 포위 이동 로직 구현; 2026-10-20: 크리쳐 밀집도 계산 로직 구현
| 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23
이규아 | 2026-10-27: 조력자 위기 대응(크리쳐 접근 반응) 구현 및 테스; 2026-11-03: 효과음 변경 시스템 프로토타입 구현; 2026-11-10: 광원효과 변경 시스템 프로토타입 구현
홍승우 | 2026-10-27: 필수 오브젝트 모델링(방화셔터·매대 등); 2026-11-03: 필수 오브젝트 모델링(소품 및 장애물); 2026-11-10: 컷씬 콘티 및 연출 기획
백경철 | 2026-10-27: 크리쳐 이동 시스템 NavMesh 연동을 통한 가중치 목적지 설정 시스템 프로토타입 구현; 2026-11-17: 다수 크리쳐 이동 성능 최적화
| 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21
이규아 | 2026-11-24: 광원·효과음 시스템 밀집도 연동 마무리; 2026-12-01: 조력자 AI 통합 테스트
홍승우 | 2026-11-24: 엔딩/이벤트 컷씬 제작
백경철 | 2026-11-24: 크리쳐 AI 통합 테스트 및 버그 수정; 2026-12-15: 다수 크리쳐 이동 성능 최적화
| 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  | 1월 |  |  |  | 1월 | [6 empty] | 1월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18